**HACI BAYRAM VELİ İMAM HATİP ORTAOKULU HEDEFLGS 2025 HAZIRLIK YILLIK EYLEM PLANI**

|  |
| --- |
| **EYLÜL AYI** |
|  |
| * Okuldaki “hedef LGS” koordinatörünün kurum MEBBİS bilgileriyle sisteme kaydının yapılması. * 8. SINIF VELİLERİ İLE; ‘DYK KURSLARI, YARDIMCI KAYNAKLAR, YARIYIL VE ARA TATİL KAMPLARI VE YAPILACAK DENEME SINAVLARI’ GÜNDEM MADDELERİ İLE TOPLANTI YAPILMASI * 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE LGS SINAV SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ. * DYK KURSLARININ PLANLANMASI. * DENEME SINAVLARININ PLANLANMASI. * OKUL WEB SAYFASINDA HEDEF LGS PROJESİNE AİT BİR MENÜNÜN AÇILMASI. YAPILACAK ÇALIŞMALARIN BU MENÜ ALTINDA YAYINLANMASI * 8. SINIF VELİLERİ İLE; ‘DYK KURSLARI, YARDIMCI KAYNAKLAR, YARIYIL VE ARA TATİL KAMPLARI VE YAPILACAK DENEME SINAVLARI’ GÜNDEM MADDELERİ İLE TOPLANTI YAPILMASI * OKULLARDA AKADEMİK TAKİP KOMİSYONLARININ BELİRLENMESİ. EYLEM PLANININ OLUŞTURULMASI * OKUL İDARESİ VE HEDEF LGS KOORDİNATÖRÜ ÖNDERLİĞİNDE HER BRANŞTAN ÖĞRETMENİN BULUNDUĞU AKADEMİK TAKİP KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI * HEDEF LGS KOORDİNASYON ODASINDA BULUNACAK OLAN HEDEF LGS KLASÖRÜNÜN YIL İÇERİSİNDE GEREKLİ BELGELERİN YER ALACAK ŞEKİLDE OLUŞTURULMASI |

|  |
| --- |
| **EKİM AYI** |
| * EKİM AYI İTİBARİYLE DYK YA BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYILARININ SİSTEME GİRİLMESİ * LGS HAZIRLIK PROGRAMIYLA İLGİLİ AFİŞ, BROŞÜR, SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ * HEDEF LGS 2025 HAZIRLIK PROGRAMININ TANITIM ÇALIŞMASININ YAPILMASI * DENEME SINAVININ YAPILMASI * ÖĞRETMENLER İLE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ YAPILMASI VE KOÇLUK SİSTEMİNİN BAŞLATILMASI. * ÖĞRENCİ VE KOÇ LİSTELERİNİN İLANI VE BİREYSEL TAKİBİN BAŞLAMASI. * DENEME SINAVLARININ YAPILMASI. * OKUL AKADEMİK KOMİSYONU TARAFINDAN DYK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLECEĞİ SINAV TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI. * PERFORMANS DEĞERLENDİRME SINAVLARININ YAPILMASI VE SONUÇLARIN “DÖGM BİLGİ SİSTEM HADEF LGS 2025” ALANINDA BULUNAN DENEME SINAVLARI BÖLÜMÜNE EKLENMESİ * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISININ YAPILMASI. |

|  |
| --- |
| **KASIM AYI** |
| * DENEME SINAVININ YAPILMASI * 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ETKİLİ TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ KONULU SEMİNER VERİLMESİ * İLİMİZDE BAŞARILI İMAM HATİP LİSELERİNİ TANITAN AFİŞ, BROŞÜR ASILMASI VE TANITIMI. YAPILAN ÇALIŞMALARIN OKUL WEB SİTESİNE YÜKLENMESİ * ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMA RAPORLARININ ÖĞRETMENLERDEN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISININ YAPILMASI. * ARA TATİLDE ÇALIŞMA KAMPI PLANLANMASI * 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ETKİLİ TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ KONULU SEMİNER VERİLMESİ * PERFORMANS DEĞERLENDİRME SINAVI UYGULAMASI SINAV SONUÇLARININ DÖGM BİLGİ SİSTEMİ HADEF LGS 2024 ALANINA DENEME SINAVI BÖLÜMÜNE EKLENMESİ. |

|  |
| --- |
| **ARALIK AYI** |
| * DENEME SINAVININ YAPILMASI * DYK KURSU DEVAMSIZLIK TAKİBİNİN YAPILARAK DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİREYSEL VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI. * İLİMİZDE ALANINDA YETKİN MESLEK ELEMANLARININ ÖĞRENCİLERE BÖLÜM TANITIMI YAPMASI. * İLİMİZDEKİ BİR FEN LİSESİNE GEZİ PLANLANMASI * ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AYLIK RAPORLARININ ALINMASI. * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISININ YAPILMASI * GEÇEN YIL LGS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERLE 8. SINIFLARIN BULUŞTURULMASI. * OKULDA YÜRÜTÜLEN KİTAP OKUMA FAALİYETLERİNİN TAKİP EDİLMESİ. * REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ZAMAN YÖNETİMİ BROŞÜRÜNÜN PAYLAŞILMASI WEB SİTESİNDE PAYLAŞILMASI VE PONOYA ASILMASI. |

|  |
| --- |
| **OCAK AYI** |
| * DENEME SINAVININ YAPILMASI * AKADEMİK LİSELERİN TANITIMI YAPILMASI. * ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ YAPILMASI. * YARIYIL KAMPININ PLANLANMASI VE KAMP İÇERİĞİNİN ÖĞRENCİLER İLE PAYLAŞILMASI. * DİKKAT EKSİKLİĞİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ EDİLEREK REHBERLİK VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI. * YARIYIL KAMPININ İCRA EDİLMESİ. * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISININ YAPILMASI. * TAKİP KOMİSYONUNCA 7. SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE YAPILAN TOPLANTIDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME SINAVLARINA AİT ANALİZLERİN PAYLAŞILMASI.KOMİSYON KARARLARININ DOGMHEDEF. ADRESİNE GÖNDERİLMESİ |

|  |
| --- |
| **ŞUBAT AYI** |
| * DENEME SINAVININ YAPILMASI * SINAV KAYGISI ANKETİNİN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. * ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AYLIK DEĞERLENDİRME FORMLARININ ALINMASI. * ÖĞLEN ETÜTÜ VE SORU ÇÖZÜM SAATLERİNDE ÖĞRENCİ DEVAM DEVAMSIZLIK TAKİBİ YAPILMASI. * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONU TOPLANTISININ YAPILMASI. |

|  |
| --- |
| **MART AYI** |
| * DENEME SINAVININ YAPILMASI. * ÜNİTE BAZLI KAVRAM KAZANIM HARİTALARI OLUŞTURULUP OKULLARCA BELİRTİLEN HEDEF LGS PANOLARINA ASILMASI. * SINAV KAYGISI İLE MÜCADELE KONULU SEMİNER ÇALIŞMASININ YAPILMASI. * SINAV KAYGISI YAŞAYAN ÖĞRENCİLER İLE GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ BAŞLATILMASI. * VELİLERE YÖNELİK SINAV ÖCESİ EBEVEYN TUTUMLARI KONULU SEMİNERİN YAPILMASI. * ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORLARININ ALINMASI * KARİYER BULUŞMASININ YAPILMASI * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONU TOPLANTISININ YAPILMASI. |

|  |
| --- |
| **NİSAN AYI** |
| * DENEME SINAVININ YAPILMASI. SONUÇLARIN İŞLENMESİ. * İKİNCİ ARA TATİL KAMPININ PLANLANMASI VE KAMP İÇERİĞİNİN ÖĞRENCİLER İLE PAYLAŞILMASI. * 6.VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAZ ÇALIŞMA TAKVİMİNİN PLANLANMASI VE TAKİPİNİN YAPILMASI. * ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORLARININ ALINMASI. * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONU TOPLANTISININ YAPILMASI. |

|  |
| --- |
| **MAYIS AYI** |
| * DENEME SINAVININ YAPILMASI.SONUÇLARIN İŞLENMESİ.   ‘’SINAV SÜRECİ’’ KONULU SEMİNER PROGRAMI YAPILMASI.   * AKADEMİK KADROMUZ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ İLE PİKNİK PROGRAMI YAPILMASI. * ‘SINAV ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ‘ KONULU BİLGİLENDİRME SUNUSUNUN YAPILAMSI. * ÖĞRENCİLERE İL DIŞI GEZİ PLANLANMASI * AKADEMİK TAKİP KOMİSYONUNUN TOPLANTISI. |

|  |
| --- |
| **HAZİRAN AYI** |
| * MESLEKİ REHBERLİK KAPSAMINDA TERCİH DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ. * 6.7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAZ AYLARINDA KAMP YÖNERGESİNDE * AKADEMİK KADROMUZ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ İLE PİKNİK PROGRAMI YAPILMASI. * SINAV SONRASI ÇÖZÜM VİDEOLARININ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞILMASI. * YIL BOYUNCA YAPILAN ÇALIŞMALARIN VE ELDE EDİLEN SONUÇLARININ RAPORLAŞTIRILMASI. * KOMİSYON KARARLARININ WEB ADRESİNE VE KTS YE İŞLENMESİ. |